**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на организацию и проведение торжественного мероприятия, приуроченного к памятной дате Самарской области Дню дружбы народов (12 сентября),

в городском округе Тольятти (далее - Мероприятие).

**1. Заказчик:**  Администрация Губернатора Самарской области.

**2. Сроки оказания услуг:** Услуги оказываются в течение 20 рабочих дней с момента заключения соглашения, но не позднее 20 сентября 2018 года.

**3. Место оказания услуг:** г.о. ТольяттиСамарской области.

**4. Участники Мероприятия:** жителиг.о. ТольяттиСамарской области.

**5. Количество участников:** не менее 2000 человек.

**6. Стоимость услуг:** 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

**7. Состав услуг:**

7.1. Услуги режиссёрско-постановочной группы (по разработке общей концепции проведения Мероприятия; написание литературного сценария; формирование заданий по разработке концепции по оформлению; координация работы административно-технического персонала и других служб, занятых в организации проведения Мероприятия; постановка Мероприятия; контроль над ходом Мероприятия, при необходимости решение возникающих организационных вопросов, принятие решений по внесению корректив в сценарий и организационный план, размещение коллективов и артистов, встреча гостей Мероприятия);

7.2. Услуги звукорежиссёра (работа над звуковым решением; отслеживание качественного и точного исполнения речевых и музыкальных текстов; чистоты и ритма музыкального звучания; подбор звукового оформления мероприятия по заданию режиссера; постоянное поддерживание связи со звуко-технической службой по вопросам качества записи и воспроизводства звука);

7.3. Услуги профессиональных ведущих;

7.4. Услуги по техническому оснащению и обеспечению Мероприятия;

7.5. Услуги по оформлению, разработке дизайн-проекта и эскизов сценического пространства;

7.6. Разработка и производство видеоконтента в соответствии с одобренной Заказчиком концепцией Мероприятия:

7.7.1. Услуги по фото- и видеосъемке Мероприятия;

7.7. Услуги по организации технического прогона концерта (репетиция с полным включением в процесс всех технических служб) не позднее, чем за 2 (два) часа до начала Мероприятия;

7.8. Услуги по оформлению зоны проведения Мероприятия:

7.8.1. Услуги по организации фотозоны (2 пресс-вола размером 3\*2 м);

7.8.2. Услуги по организации интерактивных и выставочных площадок (включая доставку, монтаж и демонтаж);

7.9. Услуги по изготовлению и распространению афиш в количестве 300 (триста) штук.;

7.10. Услуги по изготовлению грамот и благодарственных писем для участников творческих коллективов

**8. Общие требования к Исполнителю:**

8.1. Исполнитель обязан:

разработать, согласовать с Заказчиком и реализовать общую концепцию, сценарный и организационный план проведения мероприятия в соответствии с тематикой мероприятия и с учетом требований Заказчика, программу мероприятия с участием творческих коллективов, ведущих артистов, осуществить подбор музыкального материала и согласовать с Заказчиком не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения мероприятия;

предоставить Заказчику фото- и видеоматериалы проведенного Мероприятия не позднее 5-ти рабочих дней со дня проведения Мероприятия.

8.2. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние любого используемого им оборудования, необходимого для проведения Мероприятия, а также за причинение вреда жизни и здоровью участникам Мероприятия, возникшего по вине Исполнителя.

8.3. Исполнитель обеспечивает соблюдение участниками Мероприятия требований техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313.

8.4. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц (в этом случае Исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к исполнению).

8.5. Заказчик не несет ответственности за причинение какого-либо вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц, вызванных действиями или бездействиями Исполнителя, его представителей во время организации и проведения Мероприятия.

1. **Дополнительные требования к услугам**

9.1. Обязательно техническое сопровождение (звукооператор) Мероприятия.

9.2. Установка аппаратуры и контроль качества звука, контроль за исправной работой оборудования в течение всего времени проведения Мероприятия.

9.3. Монтаж всего оборудования, указанного в настоящем ТЗ осуществляется Исполнителем не позднее 3 часов до начала Мероприятия.

9.4. Демонтаж всего оборудования производится Исполнителем по окончании Мероприятия.

9.5. Контрольная проверка готовности оборудования производится представителем Заказчика не позднее 1 часа до начала Мероприятия.